## Slide 1: テンプレート集
GovTech東京 BPR推進チーム

## Slide 2: 目次
テンプレート
1.プロジェクト計画書
1-1.プロジェクト計画書①
1-2.プロジェクト計画書②
1-3.プロジェクト計画書③
2.スケジュール
2-1.スケジュール①
2-2.スケジュール②
サンプル
1.プロジェクト計画書
1-1.プロジェクト計画書①
1-2.プロジェクト計画書②
1-3.プロジェクト計画書③
2.スケジュール
2-1.スケジュール①
2-2.スケジュール②

## Slide 3: テンプレート

## Slide 4: 1-1. プロジェクト計画書①
BPRを実施する理由
BPRで検証する目指す姿
実施手順
現行の業務プロセスを整理し、作業内容、件数、必要時間を可視化する
業務プロセスに含まれる課題を可視化する
課題を解決した理想の業務プロセスを定義する
定義した業務プロセスの確からしさをPoCにて検証する
※以上、BPR実施概要のテンプレ
体制・期間
参加者
所管課：○○（リーダー）、○○、○○、○○
デジタル部門
○○
実施期間
令和〇年度

## Slide 5: 1-2.プロジェクト計画書②
理由・目的
課題・対応
スケジュール
差込図
予算
差込図

## Slide 6: 1-3.プロジェクト計画書③
6
マイルストーン | 
プロジェクト名 | ●●課のBPR（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）推進
プロジェクト内容 | 目的： 概要：●●課の業務効率化のために、BPRの手法を用いて、主要な業務の現状分析を行い、改善施策を検討する。実際に実行する施策を特定し、必要な予算規模の見積と計画の立案を行う。 成果物：
プロジェクト体制 ◎リーダー 〇メンバー ☆関係先 | ◎○○さん 〇××さん 〇××さん ☆xx情報システム担当、☆窓口申請者 アドバイザー：xxさん
６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | １ | ２ | ３
対象業務の検討
As-Is,To-Beの検討
Can-Beの検討
成果物の作成
実証実験/見積/詳細検討
予定
◆
実行施策の特定
◆
成果物の完成
開始日：〇/〇 完了予定日：〇/〇

## Slide 7: ２-1.スケジュール①
7
やること | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備考（状況）
進捗概要
何をやるか
いつやるか
課題
◎鈴木係長 〇渡辺さん 〇田中さん
対応

## Slide 8: ２-2.スケジュール②
やること | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備考（状況）
何をやるか
いつやるか

## Slide 9: サンプル

## Slide 10: 1-1. プロジェクト計画書①
BPRを実施する理由
現行システムのサポートが終了（EOS）が令和8年度に控えており次期システムの検討を行う必要がある（導入リプレースが目的の一つの場合）
最善な次期システムを検討するため、現行の施設予約業務を洗い出し課題を可視化する
※ここに現在わかっていること
次期システム導入による効果を最大化するため、課題に対応する必要要件を整理し、PoCにて次期システムでの効果測定を行う
BPRで検証する目指す姿
現行業務比で業務効率が向上すること
現行システムにはない利便性を確認できること
5年間の導入および運用費用が現行システムより定額であること
実施手順
現行の業務プロセスを整理し、作業内容、件数、必要時間を可視化する
業務プロセスに含まれる課題を可視化する
課題を解決した理想の業務プロセスを定義する
定義した業務プロセスの確からしさをPoCにて検証する
※以上、BPR実施概要のテンプレ
体制・期間
参加者
所管課：○○（リーダー）、○○、○○、○○
デジタル部門
○○
実施期間
令和7年度上半期

## Slide 11: 1-2. プロジェクト計画書②
理由・目的
（１）本市の現行の施設予約システム（以下「現行システム」という。）は令和8年度にサービスを終了し、新たな施設予約システム（以下「新システム」という。）の選定を行う必要がある。
（２）キャッシュレス決済やマイナンバーカードによる本人確認など、予約システム取り巻く技術的環境は大きく変化しており、高度な市民サービスを提供するためにも、これらの導入について検討が必要である。
（３）現行システムでは一部の利用者による自動予約ツールの使用など不適切な利用が見られ、予約の公平性を損ねている。
課題・対応
（１）業務フローの共通化
現行システムは20課が使用しており、各課の要求に応じて多くのカスタマイズがなされている。新システム導入時の要件の共通化を図るため、３課を対象に試行的なBPRを実施した。業務の共通化に一定の効果が見込めたため、残りの課についても範囲を広げBPRを実施していく。
（２）新システムの選定
新システムは、①キャッシュレス決済、②マイナンバーによる本人確認、③自動予約ツールの利用防止を必須機能とし、業務への適合度とコストから「○○予約システム」を採用する（図X）。
・以下の機能を必須として
スケジュール
R7年度に残り17課のBPRの実施、R8年度に新システムを構築・導入を行い、10月より現行システムと並行稼働させ、R8年度末に現行システムを停止する。
予算
令和７年度 0万円
令和８年度 4,000万円 (構築費3,000万円及び運用費1,000万)
令和９年度～ 3,000万/年 (運用費）
※参考：現行システム 運用費3,800万/年 (R1-R5実績)
※金額はすべて税込み
近隣自治体における
キャッシュレス決済の利用率
現行システムに対する
利用者アンケート結果
図X. 各システムの比較表
現行システム
新システム
導入済み：A市、B市、C市
キャッシュレス決済
来庁不要な登録
予約が取れない
・・・・
・・・・

## Slide 12: 1-3. プロジェクト計画書③
12
マイルストーン | 
プロジェクト名 | ●●課のBPR（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）推進
プロジェクト内容 | 目的：次年度の●●課の業務効率化施策の計画資料をつくる 概要：●●課の業務効率化のために、BPRの手法を用いて、主要な業務の現状分析を行い、改善施策を検討する。実際に実行する施策を特定し、必要な予算規模の見積と計画の立案を行う。 成果物：ＢＰＲ報告書
プロジェクト体制 ◎リーダー 〇メンバー ☆関係先 | ◎鈴木係長 〇渡辺さん 〇田中さん ☆総務部 企画調整課 情報システム担当、☆窓口申請者 アドバイザー：CIO補佐官 佐藤さん
６ | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２ | １ | ２ | ３
対象業務の検討
As-Is,To-Beの検討
Can-Beの検討
成果物の作成
実証実験/見積/詳細検討
予定
◆
実行施策の特定
◆
成果物の完成
開始日：６/1 完了予定日：〇/〇

## Slide 13: ２-1.スケジュール①
13
やること | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備考（状況）
対象業務の検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | シートにより○○業務を選定
AS-IS分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TO-BE検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Can-be検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
関係先ヒアリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
概算見積もり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下期着手
成果物作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下期着手
●●業務を対象
①●●業務のAS-IS分析を終え
②TO-BEの検討中
③関係先ヒアリングのための日程調整を開始
④成果物の方向性確認
⑤
進捗概要
New！
何をやるか
いつやるか
１．○○業務は関係先との調整が多岐にわたる
課題
１．関係先ヒアリングを重点的に実施する。
◎鈴木係長 〇渡辺さん 〇田中さん
対応

## Slide 14: 2-2.スケジュール②
14
やること | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備考（状況）
対象業務の検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | シートにより○○業務を選定
AS-IS分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TO-BE検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Can-be検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実証実験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
概算見積もり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下期着手
成果物作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下期着手
何をやるか
いつやるか