## Slide 1: 〇〇区市町村 窓口DX（書かない窓口） プロジェクト計画書
Ver.X
令和YY年MM月DD日

## Slide 2: 目次のページ
本業務の目的・目標 ……………………… P-3
プロジェクト作業概要 ……………………… P-4
スケジュール概要 ……………………… P-5
作業項目 ……………………… P-6
役割分担 ……………………… P-7
実施体制 ……………………… P-10
プロジェクト管理 ……………………… P-12

## Slide 3: 本業務の目的・目標
本プロジェクトの目的は、○○区市町村の転入等異動手続に関する窓口業務及び関係課に対するバックヤードの情報連携の現状・課題の把握を通じ施策を検討し、その結果を基に令和〇年度に向けた書かない窓口システムの導入計画の方針策定および予算要求に向けた準備を推進することです。
異動に関する
現状把握・課題の明確化
窓口業務における
書かない窓口の導入方針策定及び予算要求準備
システム要求事項・
システム評価軸の明確化
繁忙期に最長でXX時間程度の待ち時間が発生している状況。書かない窓口の導入を検討し来庁者の利便性向上を目指す
プロジェクト目的
優先順位を考慮した対応方針の策定
課題解決に有効となる
書かない窓口システムの評価実施
プロジェクト目標
取組方針
一覧化した課題について、解決案を整理しリスト化
書かない窓口の対応方針を策定
課題の解決に資する書かない窓口システムについて、選定のための評価を実施
業務ヒアリング、窓口体験調査等の確認により、窓口業務の現状把握を行い課題抽出と一覧化を実施
一覧化した課題について、システム化により課題解決が見込まれる項目について整理を実施
評価観点を策定
関係部署の明確化、関係者間での方向性検討
関係部署間での合意形成
関係部署間で次年度以降の動きについて合意形成を図る
現行業務、業務の実施体制の整理を進めることにより範囲を明確化し体制を構築

## Slide 4: プロジェクト作業概要
プロジェクトの全体像を以下に示します。
現状把握のための
ヒアリング/窓口体験調査実施
課題整理・分析
他団体の
事例調査
書かない窓口システムの導入方針の決定
進捗管理・課題管理
定例会（隔週）
対応方針の策定
書かない窓口システムの評価
プロジェクト管理
対応方針案の
策定
書かない窓口システムの比較検討
関係部署間での合意形成
関係者間での
方針決定
巻き込み方法や対象の検討
次年度以降の
動きのすり合わせ
要求事項の
整理

## Slide 5: スケジュール概要
プロジェクトのスケジュール概要を以下に示します。
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
・業務フローの作成
・課題抽出
・現場ヒアリング
・窓口体験調査
・課題整理
対応方針の策定
書かない窓口システムの評価
・要求事項の整理
・書かない窓口システム比較検討
・方針案の検討
・書かない窓口システムの方針案策定
・対応方針案の策定
・巻き込み方法や対象の検討
・関係者間でのすり合わせ
・書かない窓口システムの方針策定
関係部署間での合意形成
・他団体の事例調査
・要求事項の策定

## Slide 6: 作業項目
本プロジェクトは、現行業務の分析と、デジタル技術の導入方針策定で構成します。
＃ | サポート内容 | 作業内容 | 成果物等
1 | 対応方針の策定 | ① 現行業務の課題を深掘りするためのヒアリングを実施 ② 窓口担当課の業務分析、窓口体験調査を実施 ③ ヒアリング、調査を基に対応方針案の作成 ④ 対応方針案の実現可能性検証、優先順位付け | ・業務フロー図 ・窓口体験調査報告書 ・課題一覧 ・現行業務の分析結果 ・課題に対する対応方針案
2 | 書かない窓口システムの評価 | ① 他団体の取組事例の共有 ② 評価観点を作成し、デジタルツールの比較検討 ③ RFI（事業者に対する情報提供依頼） ④ 書かない窓口システムの導入に関する方針の策定 ⑤ 書かない窓口システムの導入に対する要求事項の整理 | ・事例一覧 ・評価観点 ・書かない窓口システムの導入に関する方針案 ・要求事項表
3 | 関係部署間での合意形成 | ① 関係部署間での合意形成を図るにあたっての体制やスケジュールの検討 ② 関係部署を巻き込んだ次年度以降の取組に関する認識のすり合わせ | ・書かない窓口システム導入に関する方針 ・関係部署での合意

## Slide 7: 役割分担
作業項目ごとの役割については、以下の分担によりプロジェクトを推進します。
#1対応方針の策定 | DX担当課 | 窓口担当課
① 現行業務の課題を深掘りするためのヒアリングを実施 | ・ヒアリング日程調整 ・ヒアリング取りまとめ結果の確認 ・ヒアリングの実施及び取りまとめ | ・ヒアリング対応 ・実情に応じ左に準じた対応
② 窓口担当課の業務分析、窓口体験調査を実施 | ・調査様式の作成 ・調査分析の補助 ・関係部署間の調査の窓口 | ・調査票の作成 ・実情に応じ左に準じた対応
③ ヒアリング、調査を基に対応方針案の作成 | ・対応方針案の確認、修正、決定 | ・実情に応じ左に準じた対応
④ 対応方針案の実現可能性検証、優先順位付け | ・対応方針の優先順位決定 | ・実情に応じ左に準じた対応

## Slide 8: 役割分担
#2 書かない窓口システムの評価 | DX担当課 | 窓口担当課
① 他団体の取組事例の共有 | ・事例の把握 | ・事例の把握
② 評価観点を作成し、デジタルツールの比較検討 | ・要件表、評価観点の確認、策定 | ・実情に応じ左に準じた対応
③ RFI（事業者に対する情報提供依頼） | ・事業者の選定 ・ヒアリング日程の調整 | ・実情に応じ左に準じた対応
④ 書かない窓口システムの導入に関する方針の策定 | ・書かない窓口システムの導入に関する方針の意思決定 | ・実情に応じ左に準じた対応
⑤ 書かない窓口システムの導入に対する要求事項の整理 | ・要求事項の確認、取りまとめ | ・書かない窓口システムに求める要素の情報提供

## Slide 9: 役割分担
#3 関係部署間での合意形成 | DX担当課 | 窓口担当課
① 関係部署間での合意形成を図るにあたっての体制やスケジュールの検討 | ・関係部署の整理 ・必要な推進方針の文書作成 | ・実情に応じ左に準じた対応
② 関係部署を巻き込んだ次年度以降の取組に関する認識のすり合わせ | ・関係部署への説明 ・スケジュールの検討 ・会議の開催 | ・実情に応じ左に準じた対応

## Slide 10: 実施体制
プロジェクト担当者
事業実施に係る各種作業を実施します
プロジェクト責任者
本事業の実施に関しての責任者
DX担当課
窓口担当課
DX担当課長
XX XX
住民記録担当係長
XX XX
DX推進係長
XX XX
窓口担当課長
XX XX
主任
XX XX
係員
XX XX
プロジェクトの実施体制を以下に示します。
DX推進係員
XX XX

## Slide 11: 実施体制
窓口担当課 |  |  | 
組織​ | 役職​ | 氏名​ | 連絡窓口​
実施体制及び連絡窓口は以下を想定しています。
DX担当課 |  |  | 
組織​ | 部署​ | 氏名​ | 連絡窓口​
実施体制は組織の実情に応じて設定してください

## Slide 12: プロジェクト管理
スポット会議
WBS
課題
一覧
プロジェクトの全タスクと スケジュールを可視化
（エクセルやプロジェクト管理ツール）
プロジェクト内で発生する課題と対処状況を一覧化
各種管理手法
定例会
DX推進係長
住民記録担当係長
係員
DX推進係長
住民記録担当係長
係員
適時、課題等が発生の都度対応を協議
プロジェクト活動の実施
マイルストンに影響する課題が発生した場合は、課長会議にエスカレーション
適時
隔週
課長会議
DX担当課長
窓口担当課長
各係長
重大な課題が発生した場合に、その対応策を議論
随時
頻度
参加者
議題
プロジェクト管理（進捗管理・課題管理・会議体）は以下を想定しています。
会議体
会議体は組織の実情に応じて設定してください
定例での開催を推奨します